## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 3 суперспринт 2024 года
№
К
Задача
1Q 2024
2Q 2024
3Q 2024
4Q 2024
июль
август
сентябрь
06.09
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
03.07
15.11
ФинЭдвайзинг. Персональное финансовое планирование. HandyPrime.
PREMIUM-4796, PREMIUM-5626
Эффект: +143 млн. руб.
инт:4(2)
сложн:L
40чд+120чд
25.06
27.09
Новое привлечение. Отображение прогресса по лидам СМБ на стороне РБ в ФРКК. КЧР/КТ
PREMIUM-5309
Эффект: +150 млн. руб.
инт:3(5)
сложн:M
170чд
16.07
согласование бизнес процесса с ФРКК
24.07
анализ интеграций
16.08
готовность фронт
31.08
разработка бек
10.09
18.09
1.4.1.
15.06
28.08
Скидка в ВТБ Онлайн (Критерии бесплатности и профиль)
PREMIUM-5622
Эффект: +100 млн. руб.
инт:2(2)
сложн:S
120чд
15.06
готов фронт
12.07
готов бэк
24.07
анализ интеграций
31.07
08.08
11.08
регресс ВТБО
21.08
релиз микрофронта ВТБО
2.1.5.
25.06
27.09
Новое привлечение. Автоматизация кросс-сегментной навигации новых (NTB-клиентов) из ФРКК СМБ в ВТБ Про РБ. КЧР/КТ
PREMIUM-4867
Эффект: +100 млн. руб.
сложн:L
~205чд
20.07
готовность макетов
11.07
16.07
согласование бизнес процесса с ФРКК
24.07
анализ интеграций
13.08
готовность БТ
20.08
27.08
31.08
разработка бек
10.09
18.09
1.4.1.
02.07
31.12
Расширение рейтингов ресторанов и отелей: кол-во заведений и запуск на Привилегию, редизайн отелей, разводящая страница, автоматизация рейтинга
PREMIUM-5566, 5108
Эффект: + 72 млн руб. за 12 мес
сложн:L
~120чд
27.05
31.12
ПФП + Событийный маркетинг
- Аналитика MVP рекомендательной стратегии для ПФП (Handy Prime) PREMIUM-5475 - Триггеры БФКО: ИСЖ, НСЖ, ПИФы – PREMIUM-5565
Эффект: +303 млн руб. за 12 месяцев
сложн:L
~135чд
02.07
старт аналитики
20.07
определён набор продуктов для рек. стратегии
15.08
определён список моделей для рек. стратегии
24.09
аналитика завершена
02.07
31.12
Виджеты oCRM (КОДиМ 2) и дэш в SS (КОДиМ 1)
PREMIUM-5573,5574,5573,5567
Эффект: +54 млн руб. за 12 месяцев
сложн:L
~325чд
24.11
Масштабирование
- Обязательные задачи (Сфера, Миграция T1, DR учения) - Переход на мегу (PREMIUM-5503) - Стриминг данных по активностям и задачам (обновление) - Переход на целевую телефонию Naumen - Мультиинстанс и др. арх задачи(PREMIUM-5476)
76чд 42чд 15чд 28чд 146чд
17.06
15.07
31.07
16.08
23.08
09.09
31.08
24.09
12.09
25.10
08.07
НТ
11.09
тираж МР
20.09
тираж МР
25.10
UI/UX и новые возможности
Доработки СВО 3 очередь(PREMIUM-5493) Отображение автора задачи КЦ/СВО. (PREMIUM-5493) Встройка бизнес вики(PREMIUM-5496) E2E роботизированное открытие вклада (PREMIUM-5061) Сервис история изменений (PREMIUM-5497)
92чд 19чд 20чд 75чд
20.06
БТ подготовлены
15.07
31.07
пайплайн новые продукты
16.08
23.08
09.09
31.08
24.09
новые источники, сервис опросов
12.09
24.11
Вовлеченность и эффективность
- Виджет «Топ 10 сделок» (PREMIUM-5496) - Сервис приоритезации задач (PREMIUM-5499) - Ролевая модель для виджетов (PREMIUM-5498)
46чд 151чд 30чд
16.08
31.08
Виджет "топ 10 сделок"
11.09
23.08
09.09
12.09
24.09
25.10
24.11
Новые процессы, источники, триггеры
- Автозакрытие задач - тираж (PREMIUM-4760) - Дорботки пайпа (PREMIUM-5500) - Встройка реестра задач в карточку СК (PREMIUM-5501) - Новые источники: Лиды ПИУ, События(ПФМ, блокировки, смерть), триггеры БФКО, задачи СОФК (PREMIUM-5068) - Задачи из ВТБО (PREMIUM-5476) - Сервис опросов - CSI (PREMIUM-5495) - Маркетинговые кампании (Аналитика) (PREMIUM-5062) - Отправка отчетов на сотрудников в почте (PREMIUM-5503)
66чд 4чд 44чд 14чд 18чд 48чд 38чд 45чд
20.06
БТ подготовлены
15.07
31.07
пайплайн новые продукты
16.08
23.08
09.09
31.08
24.09
новые источники, сервис опросов
12.09
13.10
сервис приоритизации задач встройка в интерфейс
Увольнение одним днем БА К. Жигаловой с 1/100, задержка в 3 недели на восстановление доступа