## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 3 суперспринт 2024 года
№
К
Задача
1Q 2024
2Q 2024
3Q 2024
4Q 2024
июль
август
сентябрь
01.08
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
ФинЭдвайзинг. Персональное финансовое планирование. HandyPrime.
PREMIUM-4796, PREMIUM-5626
Эффект: +143 млн. руб.
инт:4(2)
сложн:L
40чд+120чд
03.07
10.07
Загрузка продуктов в каталог
15.07
Старт технического пилота
22.07
Запуск прайм пилота
31.07
Тираж на 20 ТП
23.08
Готовность макетов админ консоли
06.09
Интеграция с СХК
17.09
Фронт админ консоль
30.09
Аналитика админка
31.10
07.11
15.11
Новое привлечение. Отображение прогресса по лидам СМБ на стороне РБ в ФРКК. КЧР/КТ
PREMIUM-5309
Эффект: +150 млн. руб.
инт:3(5)
сложн:M
170чд
16.07
Согласование бизнес-процесса с ФРКК
24.07
Анализ интеграций
16.08
Готовность на фронт
31.08
Разработка бэк
10.09
18.09
27.09
Скидка в ВТБ Онлайн (Критерии бесплатности и профиль)
PREMIUM-5622
Эффект: +100 млн. руб.
инт:2(2)
сложн:S
120чд
15.06
Готов фронт
12.07
Готов бэк
24.07
Анализ интеграций
31.07
08.08
11.08
Регресс ВТБ О
28.08
21.08
Новое привлечение. Автоматизация кросс-сегментной навигации новых (NTB-клиентов) из ФРКК СМБ в ВТБ Про РБ. КЧР/КТ PREMIUM-4867
PREMIUM-4867
Эффект: +100 млн. руб.
сложн:L
~205чд
16.07
Согласование бизнес-процесса с ФРКК
20.07
11.07
15.08
Готов БТ
20.08
27.08
Финализация системной аналитики
31.08
Разработка бэк
10.09
18.09
27.09
Расширение рейтингов ресторанов и отелей: кол-во заведений и запуск на Привилегию, редизайн отелей, разводящая страница, автоматизация рейтинга
PREMIUM-5566, 5108
Эффект: + 72 млн руб. за 12 мес
сложн:L
~120чд
24.07
MLP рейтинга отелей Редизайн отелей +разводящая страница
29.08
Тираж на альфу
31.08
ДАДМ автоматизация расчета рейтинга ресторанов
12.09
Тираж на прод
24.09
Расширение заведений, запуск на Привилегию + слайдер Прайм
24.11
Автоматизация расчёта отелей и ресторанов
ПФП + Событийный маркетинг
- Аналитика MVP рекомендательной стратегии для ПФП (Handy Prime) PREMIUM-5475 - Триггеры БФКО: ИСЖ, НСЖ, ПИФы – PREMIUM-5565
Эффект: +303 млн руб. за 12 месяцев
сложн:L
~135чд
27.05
Старт работы с RDS-196210 ДАДМ Модели ПФП
02.07
Старт аналитики
20.07
Определен набор продуктов для рек. стратегии
15.08
Определен список моделей для рек. стратегии
24.09
Аналитика завершена
31.12
Запуск пилота и завершение моделей
Виджеты oCRM (КОДиМ 2) и дэш в SS (КОДиМ 1)
PREMIUM-5573,5574,5573,5567
Эффект: +54 млн руб. за 12 месяцев
сложн: L
325чд
02.07
Аналитика ИСЖ, НСЖ, ПИФ
06.08
Старт разработки триггеров
24.09
Запуск триггеров (тираж)
Масштабирование
- Обязательные задачи (Сфера, Миграция T1, DR учения) - Переход на О мегу (PREMIUM-5503) - Стриминг данных по активностям и задачам (обновление) - Переход на целевую телефонию Naumen - Мультиинстанс и др. арх задачи(PREMIUM-5476)
76чд 42чд 15чд 28чд 146чд
02.07
Аналитика источников
06.08
Старт разработки доработок виджетов и подключение источников
27.08
Дэш бизнес-метрик
24.09
учтена ролевка, ФЛ и доработан виджет ПУ
UI/UX и новые возможности
Доработки СВО 3 очередь(PREMIUM-5493) Отображение автора задачи КЦ/СВО. (PREMIUM-5493) Встройка бизнес вики(PREMIUM-5496) E2E роботизированное открытие вклада (PREMIUM-5061) Сервис история изменений (PREMIUM-5497)
92чд 19чд 20чд 75чд
17.06
04.10
08.07
НТ
15.07
22.07
31.08
Новый контракт в софк
01.08
16.08
23.08
31.08
Встройка бизнес вики
09.09
11.09
12.09
24.09
Прикрепление файлов, Бесшовная продажа вкладов, Сервис история изменений
25.10
Вовлеченность и эффективность
- Виджет «Топ 10 сделок» (PREMIUM-5496) - Сервис приоритезации задач (PREMIUM-5499) - Ролевая модель для виджетов (PREMIUM-5498)
46чд 151чд 30чд
25.10
БТ подготовлены
15.07
22.07
20.07
01.08
31.07
16.08
23.08
09.09
31.08
11.09
12.09
24.09
25.10
Новые процессы, источники, триггеры
- Автозакрытие задач - тираж (PREMIUM-4760) - Дорботки пайпа (PREMIUM-5500) - Встройка реестра задач в карточку СК (PREMIUM-5501) - Новые источники: Лиды ПИУ, События(ПФМ, блокировки, смерть), триггеры БФКО, задачи СОФК (PREMIUM-5068) - Задачи из ВТБО (PREMIUM-5476) - Сервис опросов - CSI (PREMIUM-5495) - Маркетинговые кампании (Аналитика) (PREMIUM-5062) - Отправка отчетов на сотрудников в почте (PREMIUM-5503)
66чд 4чд 44чд 14чд 18чд 48чд 38чд 45чд
20.06
БТ подготовлены
15.07
22.07
20.07
01.08
31.07
16.08
23.08
09.09
31.08
Автозакрытие задач (тираж КН,КК,ПУ)
24.09
Новые источники, Сервис опросов – CSI Задачи из ВТБО, Встройка в карточку СК,, [А] Маркетинговые кампании
13.10
Задачи из ВТБО
12.09
07.11
Сервис приоритизации задач встройка в интерфейс