## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 4 суперспринт 2024 года
№
К
Задача
1Q 2024
2Q 2024
3Q 2024
4Q 2024
октябрь
ноябрь
декабрь
15.11
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
[КБ] Создание уровней обслуживания в сегменте (ПР 2883 РНКБ)
PREMIUM-6411
+300 млн руб.
инт: 2
L
294чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[КБ] Рекомендательная нотификация клиента: ежедневный скоринг по запросу/графику
PREMIUM-6412
инт: (3)
L
196чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[КБ] Новые критерии в ПУ Прайм Ежемесячный - ДВС на минимальный остаток
PREMIUM-6413, PREMIUM-6414
Эффект: +41 млн руб.
инт: 2
M
99чд + 56 чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ПК] Создание каталога опций
PREMIUM-6415
инт: 0
М
74чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ПК] Создание клиентского справочника опций
PREMIUM-6416
инт: 4
L
225 чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ПК] Развитие счетчика финансовых показателей - инвестиции и партнерские продукты
PREMIUM-6417
инт: 4
M
64
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ЦД] Достижения - адаптация под клиента
PREMIUM-6409
инт: 2
М
101чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ЦД] Конфигуратор целевых действий - реализация связки задание - клиент (фича)
PREMIUM-6418, PREMIUM-6407
инт: 4
L
244 чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ
[ЦД] Рекомендательные нотификации: предложения на клиента - интеграция со скорингом
PREMIUM-6419, PREMIUM-6410
инт: 2
L
74 чд + 109 чд
08.04
01.04
25.03
11.03
Реализована система уровней
18.02
Завершен анализ