## Sheet1
2024-09-06 | 3 |  |  |  |  | 07.07.2024
|  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | -- | 40 |  | -- | 40 |  | -- | 30 |  | -- | 80
ФинЭдвайзинг. Персональное финансовое планирование. HandyPrime. PREMIUM-4796, PREMIUM-5626 Эффект: +143 млн. руб. инт:4(2) сложн:L 40чд+120чд | 03.07.2024 | 2024-11-15 | Новое привлечение. Отображение прогресса по лидам СМБ на стороне РБ в ФРКК. КЧР/КТ PREMIUM-5309 Эффект: +150 млн. руб. инт:3(5) сложн:M 170чд | 2024-06-25 | 2024-09-27 | Скидка в ВТБ Онлайн (Критерии бесплатности и профиль) PREMIUM-5622 Эффект: +100 млн. руб. инт:2(2) сложн:S 120чд | 2024-06-15 | 2024-08-28 | Новое привлечение. Автоматизация кросс-сегментной навигации новых (NTB-клиентов) из ФРКК СМБ в ВТБ Про РБ. КЧР/КТ PREMIUM-4867 Эффект: +100 млн. руб. сложн:L ~205чд | 2024-06-25 | 2024-09-27 | Расширение рейтингов ресторанов и отелей: кол-во заведений и запуск на Привилегию, редизайн отелей, разводящая страница, автоматизация рейтинга PREMIUM-5566, 5108 Эффект: + 72 млн руб. за 12 мес сложн:L ~120чд | 2024-07-02 | 2025-12-31 | ПФП + Событийный маркетинг - Аналитика MVP рекомендательной стратегии для ПФП (Handy Prime) PREMIUM-5475//- Триггеры БФКО: ИСЖ, НСЖ, ПИФы – PREMIUM-5565 Эффект: +303 млн руб. за 12 месяцев сложн:L ~135чд | 2024-05-27 | 2025-12-31 | Виджеты oCRM (КОДиМ 2) и дэш в SS (КОДиМ 1) PREMIUM-5573,5574,5573,5567 Эффект: +54 млн руб. за 12 месяцев сложн:L ~325чд | 2024-07-02 | 2025-12-31 | Масштабирование - Обязательные задачи (Сфера, Миграция T1, DR учения)//- Переход на мегу (PREMIUM-5503)//- Стриминг данных по активностям и задачам (обновление)//- Переход на целевую телефонию Naumen//- Мультиинстанс и др. арх задачи(PREMIUM-5476) 76чд//42чд//15чд//28чд//146чд | 2024-04-15 | 2024-11-24 | UI/UX и новые возможности Доработки СВО 3 очередь(PREMIUM-5493)//Отображение автора задачи КЦ/СВО. (PREMIUM-5493)//Встройка бизнес вики(PREMIUM-5496)//E2E роботизированное открытие вклада (PREMIUM-5061)//Сервис история изменений (PREMIUM-5497) 92чд//19чд//20чд//75чд | 2024-04-15 | 2024-10-25 | Вовлеченность и эффективность - Виджет «Топ 10 сделок» (PREMIUM-5496)//- Сервис приоритезации задач (PREMIUM-5499)//- Ролевая модель для виджетов (PREMIUM-5498) 46чд//151чд//30чд | 2024-07-15 | 2024-11-24 | Новые процессы, источники, триггеры - Автозакрытие задач - тираж (PREMIUM-4760)//- Дорботки пайпа (PREMIUM-5500)//- Встройка реестра задач в карточку СК (PREMIUM-5501)//- Новые источники: Лиды ПИУ, События(ПФМ, блокировки, смерть), триггеры БФКО, задачи СОФК (PREMIUM-5068)//- Задачи из ВТБО (PREMIUM-5476)//- Сервис опросов - CSI (PREMIUM-5495)//- Маркетинговые кампании (Аналитика) (PREMIUM-5062)//- Отправка отчетов на сотрудников в почте (PREMIUM-5503) 66чд//4чд//44чд//14чд//18чд//48чд//38чд//45чд | 2024-04-15 | 2024-11-24
|  |  | план | 2024-07-16 | согласование бизнес процесса с ФРКК | план | 2024-06-15 | готов фронт | план | 2024-07-20 | готовность макетов |  |  |  | план | 2024-07-02 | старт аналитики |  |  |  | НТ/красный | 2024-06-17 |  | план | 2024-06-20 | БТ подготовлены | прод | 2024-08-16 |  | план | 2024-06-20 | БТ подготовлены
|  |  | план | 2024-07-24 | анализ интеграций | план | 2024-07-12 | готов бэк | план | 2024-07-11 |  |  |  |  | план | 2024-07-20 | определён набор продуктов для рек. стратегии |  |  |  | ИФТ/жёлтый | 2024-07-15 |  | ИФТ/жёлтый | 2024-07-15 |  | прод/жёлтый | 2024-08-31 | Виджет "топ 10 сделок" | ИФТ/жёлтый | 2024-07-15
|  |  | план | 2024-08-16 | готовность фронт | план | 2024-07-24 | анализ интеграций | перенос | 2024-07-20 | 2024-07-11 |  |  |  | план | 2024-08-15 | определён список моделей для рек. стратегии |  |  |  | ПСИ/жёлтый | 2024-07-20 | -- | ПСИ/жёлтый | 2024-07-20 | -- | прод | 2024-09-11 |  | ПСИ/жёлтый | 2024-07-20 | --
|  |  | план | 2024-08-31 | разработка бек | ИФТ | 2024-07-31 |  | план | 2024-07-16 | согласование бизнес процесса с ФРКК |  |  |  | MVP | 2024-09-24 | аналитика завершена |  |  |  | ИФТ | 2024-07-23 | -- | ИФТ | 2024-07-23 | -- | ПСИ/жёлтый | 2024-08-23 |  | ИФТ | 2024-07-23 | --
|  |  | ИФТ | 2024-09-10 |  | ПСИ | 2024-08-08 |  | план | 2024-07-24 | анализ интеграций | [9 empty] | ПСИ | 2024-08-02 | -- | ПСИ | 2024-08-02 | -- | ПСИ | 2024-09-09 |  | ПСИ | 2024-08-02 | --
|  |  | ПСИ | 2024-09-18 |  | план | 2024-08-11 | регресс ВТБО | план | 2024-08-13 | готовность БТ | [9 empty] | прод/жёлтый | 2024-07-31 |  | прод/жёлтый | 2024-07-31 | пайплайн новые продукты | ПСИ | 2024-09-12 |  | прод/жёлтый | 2024-07-31 | пайплайн новые продукты
|  |  | прод | 2024-09-27 |  | прод | 2024-08-21 |  | провал | 2024-08-20 | [10 empty] | прод | 2024-08-16 |  | прод | 2024-08-16 |  | прод | 2024-09-24 |  | прод | 2024-08-16
|  |  | слиток | 1.4.1. |  | прод | 2024-08-28 | релиз микрофронта ВТБО | сдвиг срока | 2024-08-27 | [10 empty] | ПСИ/жёлтый | 2024-08-23 |  | ПСИ/жёлтый | 2024-08-23 |  | прод | 2024-10-25 |  | ПСИ/жёлтый | 2024-08-23
[6 empty] | перенос | 2024-08-28 | 2024-08-21 | перенос | 2024-08-20 | 2024-08-27 | [9 empty] | ПСИ | 2024-09-09 |  | ПСИ | 2024-09-09 |  | прод | 2024-11-24 |  | ПСИ | 2024-09-09
[6 empty] | слиток | 2.1.5. |  | план | 2024-08-31 | разработка бек | [9 empty] | прод/жёлтый | 2024-08-31 |  | прод/жёлтый | 2024-08-31 |  |  |  |  | прод/жёлтый | 2024-08-31
[9 empty] | ИФТ | 2024-09-10 | [10 empty] | прод | 2024-09-24 |  | прод | 2024-09-24 | новые источники, сервис опросов |  |  |  | прод | 2024-09-24 | новые источники, сервис опросов
[9 empty] | ПСИ | 2024-09-18 | [10 empty] | ПСИ | 2024-09-12 |  | ПСИ | 2024-09-12 |  |  |  |  | ПСИ | 2024-09-12
[9 empty] | прод | 2024-09-27 | [10 empty] | прод | 2024-10-25 |  | прод | 2024-10-25 |  |  |  |  | прод | 2024-10-13
[9 empty] | слиток | 1.4.1. | [10 empty] | провал | 2024-07-08 | НТ | [6 empty] | прод | 2024-11-24 | сервис приоритизации задач встройка в интерфейс
[21 empty] | НТ/красный | 2024-09-11 | тираж МР | [6 empty] | комментарий | 2024-09-01 | Увольнение одним днем БА К. Жигаловой с 1/100, задержка в 3 недели на восстановление доступа
[21 empty] | НТ/красный | 2024-09-20 | тираж МР

## Инструкция
Все даты вводятся в формате dd.mm.yyyy
Любой текст, описывающий значок, должен в точности соответствовать примеру. Заглавная буква вместо строчной или лишний пробел приведёт к неработоспособности программы
Каждая задача содержит описание (содержимое ячейки "Задача") и таймлайн (всё, что правее)
Каждая задача описывается тремя столбцами, начиная со второй строчки
Первая ячейка строки 2 всегда пустая
Вторая ячейка строки 2 либо пустая (тогда дата начала таймлайна подписывается), либо содержит "--" (тогда не подписывается)
Третья ячейка строки 2 содержит высоту данной задачи в пикселях. Высота всего слайда - 540 пикселей
Первая ячейка строки 3 содержит описание задачи в следующем формате:
Название задачи
Ссылка на задачу (например, PREMIUM-4590)
Эффект
Инт (?)
Сложность
Человеко-дни
Если хотя какая-то из характеристик задачи неизвестна, то соответствующую строку необходимо оставить пустой. В ячейке всегда должно быть ровно 6 строк
Вторая ячейка строки 3 содержит дату начала таймлайна
Третья ячейка строки 3 содержит дату конца таймлайна
Каждая из последующих строк содержит описание одного элемента (значка). Возможные описания:
| план/провал/сдвиг срока | дата события | комментарий | - флажок соответствующего цвета (возможно, с текстом)
| ИФТ/ПСИ/НТ/прод/MVP/пилот[/цвет значка] | дата события | комментарий | - пиктограмма соответствующего цвета (возможно, с текстом)
| слиток | текст |  | - жёлтый прямоугольник слева от задачи с текстом
| комментарий | дата события | текст | - комментарий на таймлайне
| перенос | дата с которой переносим | дата на которую переносим | - стрелка, соответсвующая переносу
Для значков план/провал/сдвиг срока ИФТ/ПСИ/НТ/прод/MVP/пилот "--" в комментарии будет означать, что дата подписана не будет